Zarządzenie Nr 76/2010

Starosty Żuromińskiego

z dnia  31 grudnia  2010

w sprawie przyjęcia Planu Komunikacji Projektu samooceny (CAF) w Starostwie Powiatowym w Żurominie.

Na podstawie § 4 ust.2  Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Żurominie  powołanego uchwałą Nr XI/69/2003 roku  Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 października 2003 roku ze zm.  zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia prawidłowego wdrożenia metody samooceny CAF w Starostwie Powiatowym w Żurominie przyjmuję się Plan Komunikacji Projektu samooceny w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Żuromiński

/-/ Janusz Welenc

Załącznika do zarządzenia Nr 76/2010

Starosty Żuromińskiego z 31.12.2010r.

Plan Komunikacji 
Projektu Samooceny (CAF)

Starostwa Powiatowego

w Żurominie

Żuromin 2010

SPIS TREŚCI:

# Wprowadzenie……………………………………………………………………………...……..3

# 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie………………………..…………………..….3

# 2. Plan komunikacji uczestników wdrożenia metody CAF w Urzędzie………..……………3

# 2.1. Zainteresowane strony …………………………..……………….………..….……...3

# 2.2. Potrzeby informacyjne ……………………………………………..………...…...…..5

# 2.3. Dostawca informacji ….……………..…………………….……………….……….….5

# 2.4. Częstotliwość i terminy dostarczania komunikatów nt. projektu …..…………..….6

# 2.5. Metody komunikacji …………………………….………..………………………..…..7

# 3. Mobilizacja pracowników Urzędu na rzecz zaangażowania w proces samooceny.......8

# WPROWADZENIE

Celem niniejszego dokumentu  jest w szczególności określenie planu komunikacji dla projektu wdrożenia metody CAF w Starostwie Powiatowym w Żurominie.

W szczególności w dokumencie określone zostaną:

- cel projektu wdrożenia metody CAF,

- strony zainteresowane projektem (interesariusze) oraz ich potrzeby komunikacyjne,

- sposób, forma i częstotliwość przekazywania informacji na temat realizowanego projektu poszczególnym grupom odbiorców,

- sposób mobilizacji pracowników na rzecz zaangażowania w proces samooceny.

# PROJEKT  WDROŻENIA METODY  CAF  W  URZĘDZIE

Wdrożenie CAF w Starostwie Powiatowym w Żurominie wpisuje się w misję Urzędu, który realizuje ją między innymi poprzez wprowadzanie mechanizmów oceny pracy i doskonalenie systemów zarządzania, korzystając z najlepszych wzorców przyjaznej i profesjonalnej administracji.

Powszechny Model Oceny – CAF jest narzędziem przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej, mającym na celu poprawę zarządzania. Metoda samooceny opiera się na założeniu, iż osiągnięcie pożądanych rezultatów działań urzędu zależy od jakości przywództwa, wpływającego na politykę i strategię organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, działania w zakresie nawiązywania związków partnerskich, zasoby i procesy zarządzania zmianą. Dzięki CAF organizacje uzyskują proste, przystosowane do specyfiki sektora administracji publicznej, narzędzie samooceny.

Samoocena oparta o model CAF dostarcza informacji będących podstawą do doskonalenia funkcjonowania urzędu, poprzez:

- identyfikację mocnych stron,

- identyfikację obszarów do doskonalenia,

- opracowanie i wdrożenie zbioru dobrych praktyk,

- możliwość porównania wyników z innymi jednostkami administracji publicznej z terenu Polski oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej (benchmarking),

- przygotowanie urzędu do aplikowania o nagrody jakości.

- PLAN KOMUNIKACJI UCZESTNIKÓW WDROŻENIA METODY CAF W URZĘDZIE

2.1 Zainteresowane strony

W poniższej tabeli przedstawieni zostali wszyscy interesariusze projektu (adresaci działań, dostawcy informacji). Wyodrębnienia grup dokonano w związku ze zróżnicowaniem działań komunikacyjnych i narzędzi, jakie będą wobec nich stosowane.

Określono również zakres potrzeb informacyjnych każdej z grup w postaci przypisania im realizowanych wobec nich celów komunikacyjnych projektu (określających potrzeby informacyjne).

| interesariusze | potrzeby informacyjne | potrzeby informacyjne - szczegółowe cele komunikacyjne: Informowanie o celach i zasadach CAF. Informowanie o przebiegu realizacji CAF w urzędzie, w tym poszczególnych etapów projektu. Mobilizacja do aktywnego udziału, zaangażowania. Zapewnienie właściwego obiegu informacji – efektywności wdrażania. Budowanie wizerunku Starostwa Powiatowego w Żurominie jako profesjonalnego, wciąż doskonalącego się urzędu. |
| --- | --- | --- |
| wewnętrzni |  |
| Kierownictwo | 1, 2, 3, 4, 5 |  |
| Koordynator CAF | 1, 2, 3, 4 |  |
| Zastępca Koordynatora (osoba wspierająca Koordynatora) | 2, 3, 4 |  |
| Członkowie grupy samooceny | 1, 3, 4, 5 |  |
| Zespół opracowujący plany doskonalące | 1, 2, 3, 4 |  |
| Wszyscy pracownicy urzędu | 1, 2, 3, 4, 5 |  |
| zewnętrzni |  |
| FRDL Warszawa, Konsultant FRDL | 2, 4, 5 |  |
| MSWiA – organ nadzorujący | 2, 5 |  |
| Opinia publiczna, w szczególności klienci urzędu (również instytucjonalni), media | 1, 2, 5 |  |

Strategiczny cel komunikacyjny:

Poinformowanie interesariuszy o realizacji projektu CAF, który służy doskonaleniu zarządzania w Starostwie Powiatowym w Żurominie.

2.2. Potrzeby  informacyjne

- Informowanie o celach i zasadach CAF.

- Informowanie o przebiegu realizacji CAF w urzędzie, w tym poszczególnych etapów projektu.

- Mobilizacja do aktywnego udziału, zaangażowania.

- Zapewnienie właściwego obiegu informacji – efektywności wdrażania.

- Budowanie wizerunku Starostwa Powiatowego w Żurominie jako profesjonalnego, wciąż doskonalącego się urzędu.

2.3. Dostawca informacji

Informacje dla Kierownictwa, członków grupy samooceny, oraz pozostałych pracowników Urzędu nt. projektu wdrażania CAF, będzie przygotowywał i przekazywał Koordynator CAF oraz Zastępca Koordynatora. Dostawcy informacji będą przestrzegać ustalonych  terminów przekazywania informacji oraz zachowają ustaloną zawartość komunikatów na temat poszczególnych faz wdrażania projektu.

2.4. Częstotliwość i terminy dostarczania komunikatów nt. projektu

Częstotliwość przekazywania informacji nt. projektu jest uzależniona od poszczególnych faz projektu.

| Odbiorca informacji | Cel informacji | Wymagania (zakres oraz forma informacji) | Częstotliwość/terminy przekazywania informacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierownictwo i wszyscy pracownicy Urzędu | poinformowanie o projekcie, wybór grupy samooceny | - informacja ustna o realizacji działań, spotkania bezpośrednie, informacje poprzez stronę www (BIP) | listopad/grudzień 2010 |
| Kierownictwo Urzędu | Informowanie o planowanych i realizowanych działaniach | - sprawozdania z postępów realizacji projektu | na bieżąco |
| Pracownicy, mieszkańcy powiatu | stała informacja o projekcie | strona internetowa urzędu, media | na bieżąco |
| Media lokalne | cykliczna informacja o projekcie | notatki prasowe lub artykuły przygotowywane przez Urząd | raz na kwartał w czasie trwania projektu |
| Członkowie grupy samooceny | informowanie o planowanych i realizowanych działaniach z samooceny | - informacja ustna, papierowa, e-mail | od stycznia 2011 do zakończenia projektu |
| Lider grupy samooceny | spotkania, warsztaty uzgadniające, | - informacja ustna, papierowa, e-mail | od stycznia 2011 do zakończenia projektu |
| Zespoły projektowe, Koordynator | warsztaty dotyczące planu usprawnień | spotkanie, materiały, konsultacje | po 10 kwietnia 2011 |
| Koordynator, Konsultant | spotkania doradcze | informacja ustna, sprawozdania z postępów w realizacji projektu | na bieżąco |
| Kierownictwo, wszyscy pracownicy | prezentacja wyników samooceny | spotkanie, sprawozdanie, prezentacja | do 10 kwietnia 2011 |
| Klienci, mieszkańcy powiatu | prezentacja wyników samooceny i plan doskonalenia | spotkanie, sprawozdanie, prezentacja z Koordynatorem i grupą samooceny, strona internetowa, media | czerwiec 2011 |
| Partner Wiodący Projektu | wymiana informacji w celu zapewnienia sprawnej realizacji projektu | e-mail, zestaw materiałów informacyjnych, kopie opracowanych dokumentów | na bieżąco przez okres trwania projektu |

2.5. Metody komunikacji

Informacja na temat postępów w realizacji projektu.

2.5.1. Spotkania bezpośrednie i uzgodnienia telefoniczne lub poprzez e-mail.

- Spotkanie planistyczne konsultanta z Kierownictwem urzędu, Koordynatorem oraz zespołem wspierającym (zastępcą Koordynatora),

- Spotkania/kontakty tel./e-mail. z konsultantem w celu udzielenia wyjaśnień i pomocy w trakcie prac.

Kontakty doradcze Koordynatora z konsultantem dotyczyć będą zwłaszcza:

- ustalenia zakresu samooceny, zasad wyboru grupy samooceny,

- stworzenia planu komunikacji,

- monitorowania procesu samooceny i uzgodnienia jej,

- opracowania samooceny,

- uzgodnienia wyników samooceny oraz konsensusu,

- przygotowania planu usprawnień i wsparcia ich realizacji.

- Warsztaty grupy samooceny (3-dniowe z udziałem Konsultanta),

- Spotkanie uzgadniające grupy przed rozpoczęciem samooceny,

- Warsztaty uzgadniające grupy roboczej (z udziałem konsultanta),

- Prezentacja wyników samooceny (spotkanie z Kierownictwem Urzędu),

- Warsztaty dotyczące planu usprawnień (zespoły projektowe),

- Spotkanie informacyjne dotyczące prezentacji planu doskonalenia.

2.5.2. Sprawozdania

Sprawozdania informujące o postępach w realizacji projektu, uwzględniające działania zrealizowane oraz opis działań planowanych do realizacji wraz z zakładanymi terminami będą przekazywane Kierownictwu Urzędu.

Kolejne sprawozdania to:

•	Prezentacja wyników samooceny,

•	Informacja o planie doskonalenia.

Po przeprowadzeniu warsztatów i spotkań uzgadniających grupy samooceny, nastąpi opracowanie wyników samooceny i opracowanie planu usprawnień. Sprawozdania będą przekazywane Kierownictwu i pracownikom

2.5.3. Strona internetowa Powiatu Żuromińskiego

Na stronie internetowej Powiatu Żuromińskiego www. zuromin-powiat.pl będzie zamieszczana w specjalnie przygotowanej zakładce – „Metoda CAF w SP w Żurominie” bieżąca informacja na temat wdrażania projektu. Informacja będzie kierowana zarówno dla klientów zewnętrznych jak i pracowników urzędu.

2.5.4. Przekazywanie informacji poprzez pocztę elektroniczną

Informacje przesyłane drogą wewnętrznego Internetu będą najbardziej skuteczną drogą wymiany informacji na temat realizacji projektu oraz wyników samooceny pomiędzy członkami grupy samooceny, koordynatorem oraz pracownikami urzędu.

2.5.5. Tablica informacyjna

W Starostwie Powiatowym w Żurominie na tablicy informacyjnej będą  udostępniane   informacje  na  temat projektu CAF, etapów  jego wdrażania  oraz  realizowanych  działań usprawniających.  Informacje  będą  na bieżąco aktualizowane.

2.5.6. Publikacje prasowe

Raz na kwartał  w okresie trwania projektu, będą ukazywały się informacje w Naszych Sprawach w której będą zamieszczane artykuły lub krótkie notatki dotyczące wdrażania projektu CAF w Starostwie Powiatowym w Żurominie.

2.5.7. Prezentacja

Końcowa  prezentacja wyników  samooceny  będzie  przedstawiona  Kierownictwu oraz pracownikom urzędu, niezależnie od przygotowywanych sprawozdań. Prezentacja będzie również przedstawiana innym interesariuszom projektu (Rada Powiatu, media, inne samorządy).

- MOBILIZACJA PRACOWNIKÓW  URZĘDU NA RZECZ ZAANGAŻOWANIA W PROCES  SAMOOCENY

Korzyści dla pracowników Urzędu wynikające z osobistego zaangażowania w proces samooceny:

- zdobycie wiedzy o nowoczesnych technikach zarządzania oraz systemach zarządzania jakością, stosowanych w administracji publicznej,

- dogłębne poznanie macierzystej jednostki, w tym szczegółowego zakresu jej działania, realizowanych procesów oraz mechanizmów kontroli wewnętrznej,

- uzyskanie realnego wpływu na kształtowanie i funkcjonowanie Urzędu dzięki uczestnictwu w procesie projektowania i wdrażania planów usprawnień,

- uzyskanie większego wpływu na kształtowanie pozytywnego wizerunku Urzędu

- wsparcie najwyższego Kierownictwa Urzędu w procesie samooceny oraz zbierania dowodów dokumentujących mocne strony organizacji i wdrożone elementy systemu zarządzania,

- oficjalna pochwała i uznanie Kierownictwa, przekazana do wiadomości ogółu pracowników Urzędu - po wykonaniu z sukcesem działań związanych z samooceną,

- uzyskanie zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

# Text boxes

FRDL

Konsultant wiodący FRDL

MSWIA

Społeczność lokalna

Media

Klienci Urzędu

Pracownicy

Urzędu

Dział  promocji Urzędu

Kierownictwo

JST

Zespół ds. projektów doskonalących

Grupa Samooceny

Konsultant FRDL

Koordynator CAF